## Slide 1: Méthodologie de construction d’un Plan de Continuité et de Reprise d’Activité adapté au secteur Médico-Social
Agence du Numérique en Santé (ANS)

## Slide 2: Sommaire
Conduite opérationnelle du projet de construction du PCRA MS
Phase 1 : Cadrage du projet
Phase 2 : BIA, solutions de continuité et de reprise d’activité, fiches processus métier
Phase 3 : Rédaction du PCRA cadre
Phase 4 : Maintien en conditions opérationnelles du SMCA
2

## Slide 3: Conduite opérationnelle de projet
 | Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4 | À la suite…
 | Phase 1 : Cadrage du projet | Phase 2 : BIA, solutions de continuité et de reprise d’activité, et rédaction des fiches processus métier |  | Phase 3 : Rédaction du PCRA cadre | Phase 4 : MCO
Actions |  |  |  |  | 
Livrables |  |  |  |  | 
Comitologie |  |  |  |  | 
Entretiens BIA et identification des solutions de continuité et de reprise d’activité
Rédaction des Fiches Service
Rédaction du PCRA Cadre
Fiches processus métier
Test / exercice
PCRA Cadre
Fiche de fonction du Responsable du PCRA
Identification des lacunes et définition d’un plan d’actions
RETEX
Comité de pilotage n°1
Cadrage du projet
PCRA Cadre amendé du MCO
      Il s’agit d’une recommandation : les temporalités proposées pour chaque action sont indicatives et peuvent être adaptées selon les besoins.
Comité de pilotage n°2
Comité de pilotage n°3
3

## Slide 4: Phase 1 Cadrage du projet
4

## Slide 5: Que faire durant le cadrage du projet ?
TO DO
Fixer les objectifs temporels de construction du PCRA
Désigner les référents du PCRA
  Le Responsable du PCRA
  Le(s) Correspondant(s) du PCRA (facultatif)
Définir la comitologie du projet
Déterminer le périmètre d’application du PCRA :
  Dans le cas d’un OG, quels ESSMS sont concernés par le PCRA ?
  Quels processus métier intégrer en priorité au PCRA ?
5

## Slide 6: Quels objectifs temporels ?
Restitution des fiches services
L’OG doit se fixer un objectif raisonnable pour réaliser le projet de continuité et de reprise d’activité. Il varie en fonction de plusieurs facteurs :
Taille de l’OG
Diversité des activités
Pluralité des processus métier inclus dans le PCRA (unités d’accompagnement, services médico-techniques, administratifs, logistiques)
Nombre de scénarios d’indisponibilité traités
Il est recommandé de définir un premier périmètre atteignable à l’échelle de 4 mois, puis d’itérer sur des versions ultérieures amélioratives, dans le cadre de l’amélioration continue de la continuité d’activité (maintien en conditions opérationnel du PCRA) .
Ces temporalités peuvent être adaptées au regard des facteurs cités précédemment.
Pour assurer le suivi du projet, des délais de restitution des livrables sont à définir pour les fiches processus métier d’une part et le PCRA cadre d’autre part.
Restitution du PCRA cadre
Maintien en conditions opérationnelles (MCO) du PCRA
6
T0
T + 3 mois
T + 4 mois
Début de la construction du PCRA MS - Cadrage du projet
3 mois
1 mois
En routine

## Slide 7: 2. Désigner les référents du PCRA
Ses principales missions :
Coordonner l’élaboration et l’actualisation des fiches processus métier
Elaborer et d’actualiser le PCRA cadre de l’OG
Organiser des tests réguliers du PCRA
Conseiller la cellule de crise et la bonne mise en œuvre du PCRA cadre lors de son déclenchement
Assurer la formation et la sensibilisation des employés aux procédures de gestion de crise et de reprise d’activité
S’assurer du maintien en conditions opérationnelles (MCO) du PCRA
A faire : rédiger la fiche de fonction du Responsable du PCRA. (Voir le modèle Fiche de fonction du Responsable du PCRA).
La fiche de fonction permet de donner au Responsable du PCRA une idée de son périmètre d’action et des missions qui lui incombent. Cette fiche n’est pas exhaustive et peut être adaptée aux besoins de l’OG.
Responsable du PCRA
Le Responsable du PCRA a un rôle transversal et doit être en capacité d’interroger et de collaborer avec tous les professionnels de la structure : à ce titre, il est recommandé que le Responsable du PCRA soit un professionnel ayant une bonne connaissance de l’organisation de la structure (ex : issu d’une Direction qualité/gestion des risques) et ne soit pas exclusivement concerné par le domaine informatique (DSI et RSSI). Dans le cadre de l’élaboration du PCRA, DSI et RSSI seront parties prenantes mais ne peuvent porter seuls le projet.
La désignation du Responsable du PCRA peut être de différentes natures au sein de l’OG :
Désignation du rôle à un salarié de l’OG (exemple : responsable ou référent qualité)
Délégation du rôle à un acteur externe pour la construction avec un suivi par un référent interne : les Centres Régionaux de Ressources Cyber peuvent apporter leur soutien aux structures (mise à disposition d’expert ou de marché de mutualisation pour faire appel à une AMOA)
NB : L’externalisation complète ne parait pas adaptée au regard des enjeux associés au PCRA.
Le rôle de Responsable de PCRA consiste à anticiper la survenue de crises pouvant affecter l’OG, et à mettre en place des mesures pour assurer la continuité de l’activité en cas de perturbation majeure.
7

## Slide 8: 2. Désigner les référents du PCRA
Chargé d’organiser et mettre en œuvre la continuité d’activité de la direction au sein du processus métier, il a pour missions :
-D’élaborer et d’actualiser le PCRA du processus métier dont il a la charge ;
-D’en assurer la mise à jour et le maintien en conditions opérationnelles ;
-De faire le lien avec le Responsable du PCRA.
La désignation d’un ou plusieurs Correspondants PCRA pour chaque processus métier intégré dans le PCRA n’est pas obligatoire. Il permet au Responsable du PCRA de déléguer certaines fonctions (cf. les missions du Correspondant PCRA ci-dessus). Toutefois, le Responsable du PCRA peut assurer lui-même ces missions d’organisation et de mise en œuvre de la continuité d’activités dans les différents processus métier intégrés dans le PCRA.
Correspondant(s) PCRA par processus métier (facultatif)
8

## Slide 9: 3. Quelle comitologie de projet ?
Suivi opérationnel du MCO du PCRA
Réalisation des exercices de test du PCRA
Organisation de retour d’expérience post exercice de test
Définition et mise à jour du plan d’actions du MCO du PCRA
Mise à jour du PCRA cadre
Suivi stratégique du MCO du PCRA :
Validation du MCO du PCRA actuel
Validation des processus métier et activités critiques additionnels à intégrer au PCRA
Validation du plan d’actions du MCO suite aux exercices de test du PCRA
La comitologie du PCRA va devoir assurer un pilotage stratégique et opérationnel pour construire le PCRA dans un premier temps, puis le maintenir en conditions opérationnelles (MCO) par la suite. Une comitologie spécifique du PCRA peut être mise en place dans sa phase de construction. Puis, dans sa phase de MCO, cette comitologie pourra intégrer une comitologie existante qui traite des thématiques plus globales d’organisation et sécurité des des activités, de qualité ou encore de gestion des risques. La comitologie doit être adaptée aux besoins de l’OG et ses ESSMS.
9
Suivi stratégique de la construction du PCRA
Validation des processus métier et activités critiques
Validation des scénarios d’indisponibilités à traiter
Validation des solutions de continuité et de reprise d’activités
Validations des fiches processus opérationnelles « processus métier »
Validation du PCRA cadre
Suivi opérationnel de la construction du PCRA
Groupes de travail pour la réalisation du/des BIA et saisie de l’outil BIA dédié
identification des processus métier et activités critiques
Identification des solutions de continuité et de reprise d’activité
Edition des fiches opérationnelles « processus métier »
Rédaction du PCRA Cadre
Construction du PCRA
MCO du PCRA
Pilotage
opérationnel
Pilotage
stratégique
Exemples de membres : Directeur général ou adjoint, Directeur d’établissement, Directeur des affaires financières, Directeur des ressources humaines (DRH), Directeur/Référent de la qualité, la gestion des risques, de la logistique, de l'organisation, Directeur des systèmes d’information (DSI), Responsable des systèmes d'information (RSI), Responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI), Chef de projet numérique (offre de service, SI, etc), Responsable du PCRA, etc
Exemples de membres : Directeur de la Stratégie et de l’Innovation digitale et de la qualité, Chef de projet SI, Directeur des systèmes d’information (DSI), Coordinateur qualité, Directeur d’ESSMS, Coordinateur qualité, Chef de projet SI, Correspondants du PCRA, Référents métiers des fonctions « cœur de métier » et des fonctions supports, etc

## Slide 10: 4. Déterminer le périmètre d’application du PCRA
10
Que signifie « déterminer le périmètre d’application du PCRA » ?
1
Il s’agit définir les processus métier à intégrer en priorité au PCRA.
Quels processus métier intégrer au PCRA ?
Il est recommandé de cibler les processus métier dont les activités sont les plus critiques, c’est-à-dire les activités qui vont induire les impacts les plus néfastes pour l’OG en cas d’indisponibilités des SI, des infrastructures, du personnel ou des fournisseurs.
En fonction des besoins de l’OG et de ses ressources disponibles, l’objectif est d’initier la mise en place du PCRA avec 1, 2 ou 3 processus métier maximum. Par la suite, dans une démarche d’amélioration continue du PCRA, l’OG pourra intégrer progressivement des processus métier supplémentaires.
2
Dans le cas d’un organisme gestionnaire (OG) multi-établissements, quels ESSMS intégrer au PCRA ?
3
Les processus métier retenus pour intégrer le PCRA permettent de définir le périmètre des ESSMS qui seront concernés par le PCRA.

## Slide 11: 4. Déterminer le périmètre d’application du PCRA Comment définir les processus métier critiques à intégrer au PCRA ?
2 approches différentes
APPROCHE 1 : APPROCHE PAR LA CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS MÉTIER
Pourquoi utiliser cette approche ?
Je ne visualise pas clairement les processus métier les plus à risque de mon OG, et je souhaite disposer d’un outil pour définir objectivement ces processus métier les plus critiques à intégrer en priorité au PCRA
Principe :
Je décris l’activité globale de mon OG sous la forme de processus métier puis je détermine les risques associés à chacun de ces processus métier. Les processus métier les plus à risque seront retenus pour intégrer en priorité le PCRA.
Pour déterminer les processus métiers les plus critiques, une méthodologie et un outil sont proposés dans les slides suivantes. Cette description de l’activité est peut-être déjà réalisée dans le cadre d’autres travaux (Plan Bleu, Plan de Reprise Informatique, Plan qualité, etc).
Processus métier
Risques
APPROCHE 2 : APPROCHE PAR L’IDENTIFICATION DES RISQUES
Pourquoi utiliser cette approche ?
J’ai déjà connaissance des activités les plus à risque en cas d’arrêt de l’activité. Ou, je souhaite sécuriser en priorité une activité identifiée comme à risque en cas d’arrêt de l’activité.
Principe :
À partir des activités identifiées à risques, je détermine les processus métier associés qui seront intégrés en priorité au PCRA.
   Avantages :
  Approche plus rapide dans sa mise en œuvre
   Inconvénient :
  Peut biaiser la priorité de certains processus métier plus critiques
 Avantages :
Approche méthodique et objective, pouvant être utile à d’autres démarches de l’OG (qualité, organisation, etc).
 Inconvénient :
Approche consommatrice de temps car elle nécessite un travail conséquent de description de l’activité

## Slide 12: 4. Déterminer le périmètre d’application du PCRA APPROCHE 1 : Méthodologie et outil
Méthodologie :
Étape 1 : Je décris l’activité globale de mon OG sous la forme de processus métier
  Processus métier opérationnels : processus métier liés à l’activité « cœur de métier » de l’OG
  Processus métier supports : processus métier liés aux fonctions supports de l’OG (RH, finances, logistique, management, etc.
J’obtiens une cartographie de l’activité globale de mon OG sous la forme de multiples processus métier.
Exemple d’une cartographie d’une structure médico-sociale (OG).
Il s’agit d’un exemple qui doit être adapté à l’organisation de chaque structure médico-sociale.
Certains processus affichés ci-contre pourront être ajoutés, supprimés, modifiés, décrits avec un niveau de découpage plus ou moins important.

## Slide 13: 4. Déterminer le périmètre d’application du PCRA APPROCHE 1 : Méthodologie et outil
Étape 2 : Pour chacun des 6 possibles impacts de l’arrêt du processus métier, je définis 4 niveaux croissants de seuil critique. Ci-dessous, un exemple : Ci-dessous des exemples illustratifs de niveaux d’impacts. Ces niveaux d’impacts doivent être adaptés par les structures médico-sociales en fonction de leurs spécificités
Niveau d’impact | Impact sur l’usager | Impact sur le personnel | Impact opérationnel | Impact sur le financier | Impact sur le juridique | Impact sur le médiatique
Niveau 1 – Impact mineur | Gêne / inconfort pour un usager Pas d’impact | Gêne / inconfort du personnel Pas d’impact | Gêne ponctuelle dans la prise en charge d'usagers, ou l’activité Démotivation des acteurs / perte de temps | Perte financière sans impact significatif pour le responsable du traitement | Absence de plainte ou plaintes sans suite | Evènement peu ou pas médiatisé, sans effet ou effet négligeable sur l’image de l’organisme.
Niveau 2 – Impact significatif | Défaut d’accompagnement : absence/report de soins et/ou soins inadéquats pour un usager entraînant une atteinte physique et/ou psychologique Impact réversible sur les personnes ou les biens, sans intervention nécessaire | Atteinte physique et/ou psychologique du personnel Impact réversible sur les personnes ou les biens, sans intervention nécessaire | Surcharge de travail et/ou désorganisation modérée mais temporaires dans la prise en charge des usagers Conflit social Interruption ou ralentissement temporaire de certaines activités | Perte financière avec des impacts modérés pour le responsable du traitement | Contentieux | Dégradation passagère d’image ou de confiance dans l’acteur de santé ou le service offert
Niveau 3 – Impact important | Défaut d’accompagnement : absence/report de soins et/ou soins inadéquats pour un usager entraînant pouvant engendrer une mise en danger de l’usager ou de son entourage. Impact réversible ayant nécessité des mesures adaptées, ou niveau 4 potentiel | Mise en danger du personnel Impact réversible ayant nécessité des mesures adaptées, ou niveau 4 potentiel | Désorganisation importante et durable de l’activité entraînant une perte significative d’activité et/ou une replanification des soins ou un recours à des organismes tiers. Conflit social paralysant la structure | Perte financière avec des impacts importants pour le responsable du traitement | Atteinte à la vie privée d’un usager Condamnation pénale et/ou financière. | Perte d’image ou de confiance dans l’acteur de santé ou le service offert Mise en cause de la stratégie de l’organisme détenteur du système ou d’un organisme tiers
Niveau 4 – Impact majeur | Menace du pronostic vital Atteinte irréversible ou décès d’un ou plusieurs usager(s). Impact irréversible ou impact vital pour les personnes, les biens ou pour les systèmes | Menace du pronostic vital Atteinte irréversible ou décès du personnel Impact irréversible ou impact vital pour les personnes, les biens ou pour les systèmes | Arrêt prolongé d’une part importante ou de toute l’activité. Arrêt du projet Fermeture de la structure | Perte financière mettant en cause la pérennité du responsable du traitement | Condamnation pénale et/ou financière Atteinte à la vie privée d’une population Risques judiciaires | Rejet définitif de l’acteur de santé ou du service offert Mise en cause de l’existence de l’organisme détenteur du système ou d’un organisme tiers
Lors de leur définition, il est important d’avoir en tête que ces niveaux d’impact doivent permettre de différencier la criticité des différents processus métier d’une structure médico-sociale. Il est donc inutile de choisir des niveaux d’impact qui n’auront aucune portée différentielle sur ces processus métier. Il est tout à fait possible d’opter pour 3 niveaux d’impact au lieu des 4 présentés dans l’exemple ci-dessus.

## Slide 14: 4. Déterminer le périmètre d’application du PCRA APPROCHE 1 : Méthodologie et outil
Etape 3 : Pour chacun des processus métier de mon OG, je vais déterminer quel est le niveau d’impact pour chacun des 6 impacts différents, en cas d’arrêt de l’activité. Chaque niveau choisi induit une pondération me permettant de calculer un score total de criticité.
  Niveau 0 (pas d’impact) : 0 point
  Niveau 1 : 1 point
  Niveau 2 : 2 points
  Niveau 3 : 3 points
  Niveau 4 : 4 points
Processus métier | Impact sur l’usager | Impact sur le personnel | Impact opérationnel | Impact sur le financier | Impact sur le juridique | Impact sur le médiatique | Score total
Accueil / admission | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16
Ressources humaines | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 17
Gouvernance associative | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13
Gestion du PPA | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11
… | … | … | … | … | … | … | …
Résultat : les processus métier ayant les scores les plus élevés correspondent aux processus métier les plus critiques, à intégrer en priorité au PCRA.
Se référer au document Word « PCRA_Evaluation des processus métier » pour visualiser un exemple d’évaluation et de classement de la criticité de différents processus métier.

## Slide 15: Phase 2 Bilan d’impact sur l’activité (BIA), solution de continuité et de reprise d’activité, et fiches processus métier
15

## Slide 16: Que faire durant la phase 2 ?
TO DO
Identifier les référents métier de chaque processus métier intégré au PCRA, à interroger pour la réalisation du Bilan d’Impact sur l’Activité BIA
Définir les indicateurs de criticité utiles à la réalisation du BIA :
  Déterminer le seuil de criticité pour chacun des impacts
  Déterminer l’échelle temporelle de criticité de l’arrêt de l’activité
Réaliser les entretiens des référents métiers identifiés : description des activités du processus métier et identification des solutions de continuité et de reprise d’activité
Saisir les informations des onglets 1 à 5 de l’outil BIA
A partir de l’onglet « 6 – Fiche processus métier », éditer les fiches processus métier
16

## Slide 17: Qu’est-ce qu’un Bilan d’Impact sur l’Activité (BIA) ?
Le Bilan d’Impact sur l’Activité (BIA) :
pour chaque activité du processus métier, un processus en six étapes consécutives est à réaliser.
6
Décrire l’activité
Intituler l’activité de manière concise.
1
Évaluer la criticité, les impacts dans le temps, et la DMIA
A partir des critères d’impacts comprenant l’échelle de mesure de criticité et la grille d’impacts
2
Identifier la/les potentielles périodes critiques
Une ou plusieurs périodes précises et récurrentes dans le jour, la semaine, le mois et/ou l’année.
3
Identifier les applications informatiques
Les applications informatiques nécessaires à la réalisation de l’activité
4
Identifier les ressources
Les ressources matérielles minimales dans une situation dégradée
5
Processus métier
Au niveau interne et avec les prestataires externes
Identifier les interdépendances
17
Le Bilan d’Impact sur l’Activité (BIA) est l’outil socle du PCRA. C’est sur la base du BIA décrivant les activités d’un processus métier et leurs impacts, mesurant leur criticité, recensant les besoins en termes de personnel et de matériel, que des solutions de continuité et de reprise d’activité vont pouvoir être être définies.
Après avoir identifié les processus métier à intégrer dans son PCRA, l’OG va devoir réaliser 1 BIA PAR PROCESSUS MÉTIER.

## Slide 18
Echelle de mesure de criticité
Il s'agit d'un indicateur de temps qui permet :
  d'une part, de déterminer, à partir de quelle temporalité, l'arrêt d'une activité devient critique pour l'OG,
  et d'autre part, de définir les solutions de continuité d'activité sur un mode dégradé pour chaque temporalité d'arrêt de l'activité normale. Cette échelle de mesure peut être constituée de 2 à 5 temporalités, et ce, en fonction des spécificités du processus métier.
  L’échelle est identique pour toutes les activités d’un même processus métier, mais peut être différente d'un processus métier à un autre.
Selon le service d'activité considéré, cette échelle de temps peut être ajustée pour l’analyse de la criticité de l’interruption.
Exemples :
Service d’activité n°1 (Unité médicalisée) : [1h], [3h], [6h], [12h]
Service d’activité n°2 (Service à domicile) : [6h], [1j], [1 semaine]
Service d’activité n°3 (Service logistique / achat) : [1j], [1 semaine], [1 mois]
Activité critique, typologie d’impact et échelle de mesure
Une activité est définie comme critique si, sur la temporalité étudiée, son interruption induit au moins un des impacts suivants :
 | Impact sur le personnel | Impact usager | Impact opérationnel | Impact juridique | Impact médiatique | Impact financier
Seuil de criticité | Atteinte de la sécurité physique ou psychologique du personnel | Mise en danger de l’intégrité physique de l’usager | Désorganisation ou accumulation de retard ne pouvant pas être résorbées | Situation passible d'une sanction pénale | Médiatisation d'ordre nationale | Pertes estimées à X% du budget de l’établissement
Seuil de criticité et impacts
18
En amont de la réalisation du BIA pour un processus métier, il est nécessaire de définir les indicateurs de criticité : le seuil de criticité pour chacun des 6 impacts de l’arrêt d’une activité ,et l’échelle de mesure de la criticité.
 Les seuils de criticité présentés ci-dessus sont des exemples, et doivent être adaptés en fonction de l’OG. Une fois définis, ces seuils de criticité valent pour l’ensemble des processus de l’OG.

## Slide 19: Réaliser le BIA, identifier les solutions de continuité et de reprise d’activité, et éditer les fiches processus métier Bilan d’Impact sur l’Activité
Utiliser l’outil du kit : Outil BIA
 l’utilisation de l’outil est décrite dans l’onglet « 0 – Guide utilisation outil BIA » de l’outil BIA
19
L’outil BIA se présente sous la forme d’un fichier Excel permettant de décrire, en 10 activités maximum, le processus métier étudié.
Ce qui est attendu :
Décrire le processus métier en 10 activités maximum
Définir la criticité de ces activités
Recenser les ressources matérielles minimales pour chaque activité sur un mode de fonctionnement dégradé
Recenser les applications informatiques utilisées au sein du processus métier et les rattacher aux activités concernées
Décrire les dépendances de chaque activité avec d’autres processus métiers internes ou des opérateurs externes.
Pour chacun des 4 scénarios d’indisponibilités (SI, personnel, bâtiments, fournisseurs), identifier les solutions de continuité et de reprise d’activité.
A partir des informations saisies dans l’outil, éditer les fiches processus métier (fiches mises à disposition du personnel du processus métier et permettant de connaitre rapidement les actions de continuité et de reprise d’activité en cas de survenue d’un scénario d’indisponibilité).

## Slide 20: Outil BIA : aide à la saisie des informations Onglet « 1 - BIA »
Tableau « Activités du processus métier »
Faire l'inventaire des activités principales qui font le quotidien du service d’activités (maximum 10), puis les saisir dans la colonne « Activités ». Remarque : l’activité doit être décrite de manière précise. Exemple : « Saisie des informations de l’usager dans le DUI », « Réalisation de la toilette des usagers », « Commande des fournitures alimentaires »
Dans les colonnes correspondant à l’ « échelle de mesure de criticité de l’arrêt de l’activité » :
  Adapter les intitulés des colonnes en fonction des temporalités définies pour l’échelle de mesure de criticité. Par exemple : 1h, 6h, 1j. Il n’est pas obligatoire de déterminer une échelle à 5 temporalités : une échelle à 2, 3 ou 4 niveaux temporels peut suffire en fonction du processus métier concerné.
  Pour chaque activité, déterminer la temporalité à partir de laquelle son interruption est critique pour le fonctionnement du processus métier, puis sélectionner « Critique » ou « Non critique » dans la liste déroulante.
Dans les colonnes concernant les impacts (« Personnel » à « Financier »), cocher les impacts en cas de l’interruption de l’activité concernée.
Dans la colonne DMIA (Durée maximale d’interruption admissible), sélectionner la DMIA de l’activité dans la liste déroulante (la liste déroulante est automatiquement mise à jour en fonction des temporalités saisies en intitulé de colonne de l’échelle de mesure de criticité). Pour information, la DMIA correspond à la temporalité à partir de laquelle l’interruption de l’activité est critique (voir exemples dans le tableau ci-dessus).
Dans la colonne « Période critique », renseigner une ou plusieurs périodes critiques en cas d’interruption de l’activité concernée.
Dans la colonne « Activité Prioritaire », déterminer si l’activité concernée est prioritaire ou non, puis sélectionner « OUI » ou « NON » dans la liste déroulante.
Dans la colonne « Description/commentaires », saisir une description de l’activité ou un commentaire si nécessaire.
20
Activités | Echelle de mesure de criticité de l'arrêt de l'activité |  |  |  |  | Impacts |  |  |  |  |  | DMIA | Période critique | Activité prioritaire | Description / Commentaires
 | 3 heures | 12 heures | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | Personnel | Usager | Opérationnel | Juridique | Médiatique | Financier |  |  |  | 
Activité 1 | Non critique | Non critique | Critique | Critique | Critique | x |  |  |  |  | x | 1 jour | Tous les 1ers du mois | OUI | 
Activité 2 | Non critique | Non critique | Non critique | Non critique | Non critique |  |  |  |  |  |  |  |  | NON | 
Activité 3 | Critique | Critique | Critique | Critique | Critique | x |  | x |  |  | x | 3 heures | Tous les jours, en fin de journée | OUI | 
Objectif : | Faire l'inventaire des activités principales qui font le quotidien du processus métier. Puis, au regard du seuil de criticité défini pour chaque typologie d'impact, évaluer si l'arrêt de cette activité est critique selon les temporalités.
 | Cela est le point de départ qui permet de définir le périmètre à traiter dans le PCRA.

## Slide 21: Outil BIA : aide à la saisie des informations Onglet « 1 - BIA »
Tableau « Ressources nécessaires »
Les activités de la colonne « Activités » sont automatiquement reportées au regard des activités saisies dans le tableau « Activités du processus métier ».
Dans la partie « Besoins en matériel », compléter les besoins minimums nécessaires pour assurer les activités dans une situation dégradée :
Ordinateurs
Imprimantes
Téléphonie
Administratif
Autres
Dans la colonne « Commentaires », renseigner une ou plusieurs informations complémentaires.
Sur la dernière ligne « Besoins matériels consolidés », renseigner le besoin consolidé en matériel. Le besoin en matériel n'est pas nécessairement la somme des besoins identifiés sur chaque ligne. Il peut en effet y avoir mutualisation de matériel entre deux activités. Le besoin consolidé est donc cette vision globale et finale des besoins. Exemple : pour les activités 1, 2 et 3 j'ai besoin de 1 ordinateur portable. Mais cela peut être le même : je note donc 1 en besoin consolidé, et non pas 3.
Objectif : | Identifier les ressources matérielles nécessaires pour assurer les activités critiques dans une situation dégradée. Il s'agit absolument des besoins minimums. L'objectif est de pouvoir anticiper certains besoins, par exemple en achetant ou réservant du matériel pour des situations de crise.
Activités | Besoins en matériel |  |  |  |  | Commentaires
 | Ordinateurs | Imprimantes | Téléphonie | Administratif | Autres | 
Activité 1 | 1 portable | 1 imprimante | 2 DECT | 50 Etiquettes avec le nom des usagers |  | 
Activité 2 | 1 portable |  | 1 mobile |  | 1 clé wifi | 
Activité 3 | 1 portable | 1 scanner | 1 DECT, 1 mobile | 100 pochettes | 1 disque dur | 
Besoins matériels consolidés | 1 portable | 1 imprimante, 1 scanner | 2 DECT, 2 mobiles | 50 étiquettes, 100 pochettes | 1clé wifi, 1 disque dur | 
21

## Slide 22: Outil BIA : aide à la saisie des informations Onglet « 1 - BIA »
Tableau « Applications informatiques »
Les intitulés de chacune des colonnes « Activité 1 » à « Activité 10 » sont automatiquement reportées au regard des activités saisies dans le tableau « Activités du processus métier ».
Dans la colonne « Nom du logiciel informatique », saisir tous les applications et logiciels informatiques utilisés dans le fonctionnement du processus métier.
Dans la colonne « DMIA du logiciel informatique », et pour chaque logiciel, saisir sa durée maximale d’interruption admissible (DMIA). La DMIA d'une application permet de savoir combien de temps le service d'activité peut se passer d'une application, avant que son absence ne soit trop dommageable. Ce n'est pas nécessairement la même DMIA que l'activité : on peut reprendre une activité critique sur un mode dégradé sans nécessairement avoir le logiciel fonctionnel.
Pour chaque logiciel ou application informatique, cocher les activités pour lesquelles l’application ou logiciel informatique est utilisé.
Objectif : | Lister les applications informatiques utilisés dans le processus métier et les associer aux activités. Ce travail d'inventaire permettra de plus facilement renseigner l'onglet lié à l'indisponibilité des systèmes d'informations.
Nom de l’application informatique | DMIA de l’application informatique | Activité 1 | Activité 2 | Activité 3 | Activité 4 | Activité 5 | Activité 6 | Activité 7 | Activité 8 | Activité 9 | Activité 10
Application 1 | 2h | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 
Application 2 | 15 min |  |  |  |  | x | x | x | x | x | 
22

## Slide 23: Outil BIA : aide à la saisie des informations Onglet « 1 - BIA »
Tableau « Interdépendances et dépendances »
Les activités de la colonne « Activités » sont automatiquement reportées au regard des activités saisies dans le tableau « Activités du processus métier ».
Dans la colonne « Dépendances avec un processus métier interne de l'OG », renseigner les flux entrants et sortants qu’il existe avec un autre processus métier la structure. Ces flux doivent fournir quelque chose d’indispensable à la réalisation de l’activité concernée.
Dans la colonne « Dépendances avec un opérateur externe de l'OG », renseigner les flux entrants et sortants qu’il existe avec un opérateur externe à la structure. Ces flux doivent fournir quelque chose d’indispensable à la réalisation de l’activité concernée.
Objectif : | Faire l'inventaire des dépendances des activités du processus métier afin de mettre en évidence les phénomènes de cause à effet.
23
Activités | Dépendances avec un processus métier interne de l'OG | Dépendances avec un opérateur externe de l'OG
Activité 1 |  | 
Activité 2 |  | 
Activité 3 |  | 

## Slide 24: Réaliser un Bilan d’Impact sur l’Activité : limites
1. Les capacités matérielles et organisationnelles de la ne permettent peut-être pas d'adresser tous les besoins de continuité. “Je n’ai pas les moyens de mettre en place une solution de continuité pour cette activité”.
2. Certaines activités peuvent avoir des besoins de continuité d’activité (DMIA = 0) impossibles à solutionner. “Je ne sais pas comment permettre la continuité de cette activité”.
Le BIA reste un outil à partir duquel va émerger une priorisation des activités à poursuivre en mode « dégradé ». Il sert de base à la recherche de solutions de continuité d’activité mais il faut garder à l’esprit deux limites:
Limites
24

## Slide 25: Quelles indisponibilités traiter ?
Un événement perturbateur peut engendrer l’indisponibilité simultanée ou consécutive de plusieurs ressources critiques :
- Compétences clés (personnel)
- Fournisseurs
- Systèmes d’information (SI)
- Infrastructures (bâtiment)
Ressources
Compétences clés /
Personnel
Bâtiments / Infrastructures
Fournisseurs
Systèmes d’information
Il est recommandé que l’OG ne prenne en compte que le(s) scénario(s) d’indisponibilité qu’il est susceptible de rencontrer, même si le traitement des 4 scénarios conduit à disposer d’un répertoire de réponses plus exhaustif, adapté et opérationnel.
Exemple de l’indisponibilité bâtimentaire pour un SAD :
Je suis un OG qui propose uniquement du service à domicile. Je dispose d’un local administratif composé d’un seul bureau, comprenant le matériel informatique. Mon personnel accompagnant dispose chacun de sa voiture de fonction pour se rendre chez les usagers.
Au premier abord, je peux penser que le traitement de l’indisponibilité bâtimentaire n’est pas utile. Mais il faut se poser les questions suivantes :
- les voitures de fonction sont-elles garées dans un garage commun ?
- comment récupérer les informations de service si l’accès au bureau administratifs n’est pas possible ?
- etc.
 On se rend compte que le traitement de l’indisponibilité bâtimentaire peut être utile même pour du service à domicile.
25

## Slide 26: Outil BIA : aide à la saisie des informations Onglet 2 – Scénario « Perte des systèmes d’information »
Les applications de la colonne « Applications informatiques » sont automatiquement reportées au regard des applications saisies dans le tableau « Applications informatiques » de l’onglet « 1-BIA ».
Les DMIA de la colonne « DMIA » sont automatiquement reportées au regard des DMIA de chaque application, saisies dans le tableau « Applications informatiques » de l’onglet « 1-BIA ».
Dans la colonne « PDMA » (Perte de Données Maximale Admissible), saisir la durée maximale en minutes, en heures ou en jours, à partir du temps T de l’incident, pendant laquelle il est accepté que les données de l’application soient perdues. Cette notion est très utile aux équipes informatiques pour définir les fréquences de sauvegarde.
Dans les colonnes relatives aux solutions de continuité « Solutions de continuité à [Temporalité] d’arrêt de l’activité » :
  Les intitulés de colonnes sont automatiquement mis à jour avec les temporalités saisies dans l’onglet « 1 – BIA ».
  Pour chaque application, décrire la ou les solutions de continuité identifiées en fonction des temporalités.
Dans la colonne « Outils, procédures et documents associés », indiquer s’ils existent des outils, procédures ou documents associés pour la mise en œuvre des solutions de continuité.
Dans la colonne « Mode dégradé existant et opérationnel ? », indiquer si les solutions de continuité identifiées sont opérationnelles ou pas. Expliciter si besoin.
Dans la colonne « Lacunes / Absence de solution », indiquer s’il existe des lacunes pour la mise en œuvre d’une solution de continuité de l’activité ou une absence de solution.
Dans la colonne « Reprise d'activité / Retour à la normale », indiquer les solutions de reprise d’activité ainsi que leurs outils, procédures ou documents associés pour leur mise en œuvre.
26
Scénario d'indisponibilité des SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Criticité des SI pour le métier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Objectif : | Identifier, pour chaque application informatique utilisée par les équipes, les solutions de continuité qui permettent de faire face à l'indisponibilité, et ce en fonction de la durée d'indisponibilité. En somme : comment continuer à travailler si cette application n'est plus disponible ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | De la même manière, l'objectif est de se projeter dans une échéance plus longue, et notamment comment aborder la reprise d'activité et le retour à la normale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Applications informatiques | DMIA | PDMA | Solutions de continuité d'activité |  |  |  |  |  |  |  |  | Solutions de reprise d'activité (SRA) / Retour à la normale
 |  |  | Solution de continuité à 3 heures d'arrêt de l'activité | Solution de continuité à 12 heures d'arrêt de l'activité | Solution de continuité à 1 jour d'arrêt de l'activité | Solution de continuité à 3 jours d'arrêt de l'activité | Solution de continuité à 1 semaine d'arrêt de l'activité | Outils, procédures et documents associés | Outils, procédures et documents associés | Mode dégradé existant et opérationnel ? | Lacunes / absence de solution | 
Application informatique 1 | 2 heures | 1 jour |  |  |  |  |  |  | Procédure [XXX] | Oui |  | 
Application informatique 2 | 15 minutes | 1 heure |  |  |  |  |  |  | Outil [XXX] | Partiellement, car… |  | 

## Slide 27: Outil BIA : aide à la saisie des informations Onglet 3 – Scénario « Perte des compétences-clés»
Les activités de la colonne « Activités » sont automatiquement reportées au regard des activités saisies dans le tableau « Activités du service d'activité » de l’onglet « 1-BIA ».
Les DMIA de la colonne « DMIA » sont automatiquement reportées au regard des DMIA de chaque activité, saisies dans le tableau « Activités du processus métier » de l’onglet « 1-BIA ».
Dans la partie « Besoins RH (en équivalent temps plein) », pour chaque activité, indiquer les compétences requises pour un fonctionnement de l’activité sur un mode dégradé. Indiquer le nombre d’ETP nécessaire(s).
Dans les colonnes relatives aux solutions de continuité « Solutions de continuité à [Temporalité] d’arrêt de l’activité » :
  Les intitulés de colonnes sont automatiquement mis à jour avec les temporalités saisies dans l’onglet « 1 – BIA ».
  Pour chaque application, saisir la ou les solutions de continuité identifiées en fonction des temporalités.
Dans la colonne « Outils, procédures et documents associés », indiquer s’ils existent des outils, procédures ou documents associés pour la mise en œuvre des solutions de continuité.
Dans la colonne « Mode dégradé existant et opérationnel ? », indiquer si les solutions de continuité identifiées sont opérationnelles ou pas. Expliciter si besoin.
Dans la colonne « Lacunes / Absence de solution », indiquer s’il existe des lacunes pour la mise en œuvre d’une solution de continuité de l’activité ou une absence de solution.
Dans la colonne « Reprise d'activité / Retour à la normale », indiquer les solutions de reprise d’activité ainsi que leurs outils, procédures ou documents associés pour leur mise en œuvre.
27
Scénario d'indisponibilité des compétences-clés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ressources nécessaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Objectif : | Identifier les ressources humaines nécessaires pour assurer les activités critiques dans une situation dégradée. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Il s'agit absolument des besoins minimums. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Activités | DMIA | Besoins RH (en équivalent temps plein) |  |  |  |  | Solutions de continuité d'activité |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solutions de reprise d'activité (SRA) / Retour à la normale | Solutions de reprise d'activité (SRA) / Retour à la normale
 |  | Compétence 1 | Compétence 2 | Compétence 3 | Compétence 4 | Compétence 5 | Solution de continuité à 3 heures d'arrêt de l'activité | Solution de continuité à 12 heures d'arrêt de l'activité | Solution de continuité à 1 jour d'arrêt de l'activité | Solution de continuité à 3 jours d'arrêt de l'activité | Solution de continuité à 1 semaine d'arrêt de l'activité | Outils, procédures et documents associés | Mode dégradé existant et opérationnel ? | Mode dégradé existant et opérationnel ? | Lacunes / absence de solution | Lacunes / absence de solution |  | 
Activité 1 | 1j | 1 médecin | 0,5 éducateur spécialisé | 1 psychologue | 1 assistante administrative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Activité 2 |  | 1 assistante administrative | 1 accompagnant social | 0,75 IDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 28: Outil BIA : aide à la saisie des informations Onglet 4 – Scénario « Perte des bâtiments »
Les activités de la colonne « Activités » sont automatiquement reportées au regard des activités saisies dans le tableau « Activités du service d'activité » de l’onglet « 1-BIA ».
Les DMIA de la colonne « DMIA » sont automatiquement reportées au regard des DMIA de chaque activité, saisies dans le tableau « Activités du processus métier » de l’onglet « 1-BIA ».
Dans les colonnes relatives aux solutions de continuité « Solutions de continuité à [Temporalité] d’arrêt de l’activité » :
  Les intitulés de colonnes sont automatiquement mis à jour avec les temporalités saisies dans l’onglet « 1 – BIA ».
  Pour chaque application, saisir la ou les solutions de continuité identifiées en fonction des temporalités.
Dans la colonne « Outils, procédures et documents associés », indiquer s’ils existent des outils, procédures ou documents associés pour la mise en œuvre des solutions de continuité.
Dans la colonne « Mode dégradé existant et opérationnel ? », indiquer si les solutions de continuité identifiées sont opérationnelles ou pas. Expliciter si besoin.
Dans la colonne « Lacunes / Absence de solution », indiquer s’il existe des lacunes pour la mise en œuvre d’une solution de continuité de l’activité ou une absence de solution.
Dans la colonne « Reprise d'activité / Retour à la normale », indiquer les solutions de reprise d’activité ainsi que leurs outils, procédures ou documents associés pour leur mise en œuvre.
28
Scénario d'indisponibilité bâtimentaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ressources nécessaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Objectif : | Identifier les solutions de continuité d'activité si l'infrastructure bâtimentaire n'est plus accessible ou utilisable. | Identifier les solutions de continuité d'activité si l'infrastructure bâtimentaire n'est plus accessible ou utilisable. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Les solutions de continuité peuvent être : le transfert vers une autre infrastructure (au sein de l'établissement ou non), le télétravail pour des fonctions administratives, etc. | Les solutions de continuité peuvent être : le transfert vers une autre infrastructure (au sein de l'établissement ou non), le télétravail pour des fonctions administratives, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | eau air électricité |  |  |  |  |  |  |  | 
Activités | DMIA | DMIA | Solutions de continuité d'activité (SCA) |  |  |  |  |  |  |  | Solutions de reprise d'activité (SRA) / Retour à la normale
 |  |  | Solution de continuité à 3 heures d'arrêt de l'activité | Solution de continuité à 12 heures d'arrêt de l'activité | Solution de continuité à 1 jour d'arrêt de l'activité | Solution de continuité à 3 jours d'arrêt de l'activité | Solution de continuité à 1 semaine d'arrêt de l'activité | Outils, procédures et documents associés | Mode dégradé existant et opérationnel ? | Lacunes / absence de solution | 
Activité 1 | 1j | [Renseigner la temporalité 3] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Activité 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 29: Outil BIA : aide à la saisie des informations Onglet 5 – Scénario « Perte des fournisseurs »
Dans la colonne « Fournisseur direct », lister les fournisseurs directs du processus métier.
Dans la colonne « Activité(s) concernée(s) », cocher chaque activité concernée par le fournisseur.
Dans les colonnes relatives aux solutions de continuité « Solutions de continuité à [Temporalité] d’arrêt de l’activité » :
  Les intitulés de colonnes sont automatiquement mis à jour avec les temporalités saisies dans l’onglet « 1 – BIA ».
  Pour chaque application, saisir la ou les solutions de continuité identifiées en fonction des temporalités.
Dans la colonne « Outils, procédures et documents associés », indiquer s’ils existent des outils, procédures ou documents associés pour la mise en œuvre des solutions de continuité.
Dans la colonne « Mode dégradé existant et opérationnel ? », indiquer si les solutions de continuité identifiées sont opérationnelles ou pas. Expliciter si besoin.
Dans la colonne « Lacunes / Absence de solution », indiquer s’il existe des lacunes pour la mise en œuvre d’une solution de continuité de l’activité ou une absence de solution.
Dans la colonne « Reprise d'activité / Retour à la normale », indiquer les solutions de reprise d’activité ainsi que leurs outils, procédures ou documents associés pour leur mise en œuvre.
29
Scénario d'indisponibilité des fournisseurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ressources nécessaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Objectif : | Inventorier les fournisseurs directs du processus métier. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Identifier les solutions de continuité si ces fournisseurs ne sont plus en mesure d'assurer leur rôle. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Fournisseurs directs | Activité(s) concernée(s) |  |  | Solutions de continuité d'activité (SCA) |  |  |  |  | Outils, procédures et documents associés | Mode dégradé existant et opérationnel ? | Lacunes ou absence de solution | Solutions de reprise d'activité (SRA) / Retour à la normale
 | Activité 1 | […] | Activité 10 | Solution de continuité à 3 heures d'arrêt de l'activité | Solution de continuité à 12 heures d'arrêt de l'activité | Solution de continuité à 1 jour d'arrêt de l'activité | Solution de continuité à 3 jours d'arrêt de l'activité | Solution de continuité à 1 semaine d'arrêt de l'activité |  |  |  | 
Fournisseur 1 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Fournisseur 2 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 30: Editer les fiches processus métier
Utiliser l’onglet « 6 – fiches processus métier » de l’Outil BIA
Les fiches processus métier : quelle utilité ?
Les fiches processus métier vont être mises à disposition du personnel du processus métier en question pour leur permettre, en cas de situation de crise amenant à une indisponibilité des SI, des compétences clés, des bâtiments ou des fournisseurs et un arrêt de l’activité, de connaitre rapidement les actions de continuité et de reprise d’activité à mettre en œuvre.
30
Cet onglet « 6 – Fiches processus métier » permet d’éditer facilement sur une fiche imprimée les informations essentielles du BIA. Les informations saisies dans les onglets 1 à 5 sont automatiquement récupérées pour compléter toutes les informations de l’onglet « 6 - Fiche processus métier ».
Dans le but d’imprimer une fiche processus métier contenant uniquement les informations désirées :
il est possible de sélectionner une zone d’impression donnée via les fonctionnalités Excel
les lignes et colonnes de cet onglet peuvent être masquées afin de n’afficher que celles souhaitées
la taille des lignes et des colonnes peut être adaptée afin d’afficher l’entièreté des informations récupérées automatiquement depuis les onglets précédents
Remarque : Il est recommandé de conserver ces fiches processus métier au format papier (en cas d’indisponibilité des SI par exemple), et au format dématérialisé PDF (en cas d’indisponibilité des bâtiments par exemple).

## Slide 31: Phase 3 Rédaction du PCRA Cadre
31

## Slide 32: Que faire durant la phase 3 ?
TO DO
Rédiger le document « PCRA cadre »
32

## Slide 33: Plan de Continuité et de Reprise d’Activité (PCRA) cadre
Le Plan de Continuité et de Reprise d’Activité cadre (PCRA cadre) est un plan de réponse du niveau stratégique en cas d’événement perturbateur entraînant une indisponibilité d’une ou plusieurs ressources critiques
Organisation du dispositif de gouvernance
Recensement des activités critiques et de leurs solutions de continuité et de reprise d’activité
Maintien en conditionnelles opérationnelles
Définition
Eléments constitutifs
Définition des grands principes de continuité d’activité
33

## Slide 34: Rédiger le PCRA Cadre
Utiliser le template Word du kit : PCRA Cadre
Objectif : | Rédiger le Plan de Continuité et de Reprise d'Activité (PCRA) cadre pour assurer la gouvernance du dispositif par le comité de pilotage.
Ce document décrit les points suivants :
Les Définitions : lexique du PCRA
La mise en place du SMCA dont son contexte, son organisation, ses objectifs stratégiques, l’engagement de la Direction Générale et ses responsabilités, ainsi que sa politique de confidentialité
Les grands principes de la continuité d’activité dont son périmètre d’application, sa stratégie globale et les critères de priorisation des activités
Le pilotage du PCRA dont les modalités d’activation des dispositifs de continuité d’activité
La gestion des indisponibilités
Le maintien en conditions opérationnelles du SMCA : Cette partie est traitée dans la phase 4 du projet de mise en place d’un PCRA)
Ce document est un fichier Word modifiable dont la trame de fond est déjà rédigée. La personne en charge de rédiger le PCRA Cadre doit :
Adapter le texte aux spécificités de son OG comme la gestion des scénarios d’indisponibilité décrits ci-dessous :
Remplacer certaines parties du texte surlignées en jaune comme présenté ci-dessous :
34

## Slide 35: Phase 4 Maintien en conditions opérationnelles (MCO) du Système de management de la continuité d’activité (SMCA)
35

## Slide 36: Que faire durant la phase 4 ?
TO DO
Réaliser un RETEX et définir un plan d’actions d’amélioration du PCRA
36
Maintenir en conditions opérationnelles (MCO) le SMCA
Mettre à jour les solutions de continuité et de reprise d’actions des processus métier intégrés au PCRA
Etendre le périmètre du PCRA en intégrant des processus métier supplémentaires
Mettre à jour le PCRA cadre
Réaliser un exercice de mise en situation d’une crise pour tester le PCRA

## Slide 37: Maintien en conditions opérationnelles (MCO) du SMCA
Tests
Mise en situation courte et ciblée au niveau opérationnel (remontée d’alerte ; premiers réflexes en cas de cyberattaque ; …)
Planification d’un exercice pour tester le PCRA
Les exercices servent à tester la faisabilité et l’opérationnalité des solutions de continuité d’activité définies ; à assimiler les missions propres à chaque fonction en cas d’événement perturbateur ; à appréhender le pilotage global d’un dispositif de continuité d’activité.
Exercice sur table
Simule l’ensemble des parties concernées et des événements (réflexion sur le répertoire de réponses ; réévaluation des besoins ; pistes d’amélioration ; …)
Exercice terrain
Simule en temps réel l’indisponibilité d’une ou plusieurs ressources critiques et teste la mise en œuvre des solutions de continuité d’activité à l’échelle des services d'activité (niveau opérationnel). Il est également possible d’y éprouver la coordination et la conduite (niveau tactique) ainsi que le pilotage (niveau stratégique).
Objectif : | Le maintien en conditions opérationnelles (MCO) comprend toutes les actions qui vont permettre d’éprouver et de maintenir à jour le Système de Management de la Continuité d’Activité (SMCA). Il s’agit d’un processus d’amélioration continue indispensable pour s’assurer de disposer, le jour de la crise, d’une véritable capacité de continuité d’activité. Le MCO du PCRA consiste également à étendre le périmètre de couverture d’activité du PCRA en y intégrant des processus métier complémentaires.
37

## Slide 38: Maintien en conditions opérationnelles (MCO) du SMCA
25%
25%
25%
25%
Acquérir des bonnes pratiques
Identifier les lacunes
Cibler les efforts
Mettre en oeuvre le plan d’actions
Le retour d’expérience (RETEX)
Le RETEX est un rapport écrit se réalisant suite à un exercice ou à une crise réelle. Il conduit à questionner le dispositif dans son ensemble, pour pérenniser les bonnes pratiques, identifier les lacunes et construire un plan d’action d’amélioration de continuité d’activité.
38

## Slide 39: Maintien en conditions opérationnelles (MCO) du SMCA
Actualisation
L’organisation, les outils et les technologies évoluent naturellement au sein d’un établissement au fil du temps. Le Système de Management de la Continuité d’Activité doit donc être mis à jour de manière régulière pour rester cohérent. Les fréquences d’actualisation préconisées sont les suivantes.
 | Annuaires | BIA | Solutions de continuité et de reprise d’activité | PCRA cadre
Echéance | Semestrielle | Annuelle | Annuelle | Annuelle
Plan d’action
Construit au cours de la réalisation du Plan de Continuité et de Reprise d’Activité, il est enrichi par les retours d’expérience et vise à identifier les fragilités, proposer des actions de résolution et les prioriser. La planification et l’exécution des actions vont renforcer la robustesse du Système de Management de la Continuité d’Activité.
Service d'activité / Fonction support | Porteur | Activités | Fragilité | Action | Echéance
Indisponibilité des infrastructures |  |  |  |  | 
Direction des ressources humaines |  | Paie | Clé de signature électronique située dans le bureau de la DRH | Disposer d’un double hors site | 3 mois
Indisponibilité des ressources humaines |  |  |  |  | 
Indisponibilité des systèmes d’information |  |  |  |  | 
Indisponibilité des prestataires |  |  |  |  | 
39

## Slide 40
Utiliser le document Word PCRA Cadre
Objectif : | Disposer d’un PCRA à jour et actualisé régulièrement.
Compléter la dernière partie du PCRA Cadre « Maintien en conditions opérationnelles » :
Planification d’une campagne d’exercice
Capitalisation sur les retours d’expérience
Actualisation des données
Plan d’actions
40
Maintien en conditions opérationnelles (MCO) du SMCA
Mettre à jour le PCRA Cadre